## Sheet1
附件2
回民区民族事务委员会2025年度衔接资金（少数民族发展任务）项目计划总表 单元：万元
序号 | 项目名称 |  | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 完成期限 | 实施单位 | 资金规模 | 筹资方式 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 受益对象 | 建设内容及规模
1 | 呼市回民区数智草莓产业园项目续建 |  | 产业项目 | 段家窑村 | 续建 | 2025.3.-2025.12 | 段家窑村委会 | 1200 | 中央、自治区少数民族发展任务资金 | 社会效益：攸攸板镇段家窑村设施农业、农文旅融合、果林已基本形成支持当地农村经济局面的稳定结构，基本上占农民收入的三分之一。数智植物工厂产业效益较高，项目建成后可带动提高优质水果蔬菜种植比例。 经济效益： 项目辐射带动整个段家窑村民就业增收，促进当地乡村旅游经济发展，探索发展整个回民区乡村旅游开发新模式，项目年均可为全村创造乡村效益资金40万元，效益显著。并促进当地经济发展，盘活村集体资产，带动农民增收。 生态效益：通过项目建设，将促进当地设施农业的智慧化、数字化为设施农业起到示范作用。 | 1.项目建设和运营期间，可吸收农村大量剩余劳动力的就业，项目收益反补农村延伸产业项目，进一步推动乡村振兴工作的可持续性和 规模化建设，项目覆盖全村人口。 2.项目建成后以国有企业+村委会+农户带动模式。 | 全村农户 900余人 | 项目拟通过对已建建筑进行改造，项目总建筑面积7830平米，已完成6830平米工程，2025年计划进行续建1000㎡农业4.0草莓植物工厂及配套（全人工光、全密闭式高精度数智化环控的高效化种植模式）
2 | 毫赖沟村乡村旅游项目 |  | 产业项目 | 攸攸板镇毫赖沟村 | 改扩建 | 2025年3月——2025年11月 | 毫赖沟村民委员会 | 500 | 中央资金、自治区级衔接资金 | 社会效益：1.促进就业。项目将优先解决当地农户的就业问题，鼓励他们参与民宿的维护、管理和服务。2.乡村旅游发展。项目将以民宿、旅游、企业、农户和农产品流通产业链的综合运作模式，辐射带动整个毫赖沟村的乡村旅游经济发展。 经济效益：村集体与合作企业的利润分成比例：3:7。村集体投资保底收入：大约为500万元的6%，即30万元。在经营不善或市场因素导致亏损时，必须支付不低于建设时的6%。项目合作期限为20年，以保证村集体投资的收益安全。 生态效益：通过项目建设，有效改善了人居环境，美化了村庄，为创建优美、干净、整洁乡村奠定了基础。 | 1.项目建设和运营期间，可吸收农村大量剩余劳动力就业，项目收益反补农村延伸产业项目，进一步推动乡村振兴工作的持续性和规模化建设，项目覆盖全村人口。 2.本项目资金将通过村集体投资和企业合作的形式来筹措。村集体以现有建筑作为投入，负责民宿的改造装修；同时，项目采用股份合作经营模式，确保投资的合理回报。 3.项目建成以后企业＋村委会＋农户带动模式 | 全村农户400多余人 | 建设规模：本项目计划对毫赖沟村现有的民宿进行改造，具体内容包括：民宿数量：改造5处 建筑总面积：850㎡（每处170㎡）院落总面积：1300㎡（每处260㎡）